## 快速上手
XXXX项目实施计划
项目周期 项目阶段 | 责任人 | 6月份
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
项目计划 | 表姐 | bar: 6月份 1 to 6月份 3
方案确认 | 凌祯 | bar: 6月份 2 to 6月份 4
系统建设 | 凌祯 | bar: 6月份 2 to 6月份 3; 6月份 5 to 6月份 7
项目上线 | 表姐 | bar: 6月份 2 to 6月份 3; 6月份 8

## 实操进阶
XXXX项目时间进度表 |  | 版本V2.0 | 项目简介：本项目由总裁办指派信息中心负责，由营销中心、财务中心配合完成，计划完成时间为：2018年7月31日。 | [22 empty] | 制作人：凌祯 制作日期：2018-5-25
项目周期 项目阶段 | 主责人 | 配合人 | 6月份 | [29 empty] | 7月份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
项目计划 | 表姐 | 林婷婷 | bar: 6月份 1 to 6月份 3; 6月份 9; 6月份 30
需求调研 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 2 to 6月份 9; 6月份 11 to 6月份 14; 6月份 30
方案设计与确认 | 张盛茗 | 林婷婷 | bar: 6月份 9; 6月份 12 to 6月份 26; 6月份 30
系统建设 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 9; 6月份 23 to 6月份 30; 7月份 2 to 7月份 6; 7月份 9 to 7月份 13; 7月份 16 to 7月份 20
数据准备与导入 | 张盛茗 | 林婷婷 | bar: 6月份 9; 6月份 30; 7月份 12 to 7月份 13; 7月份 16 to 7月份 20; 7月份 23 to 7月份 27
系统测试与上线 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 9; 6月份 30; 7月份 25 to 7月份 27
项目总结与汇报 | 表姐 | 林婷婷 | bar: 6月份 9; 6月份 30; 7月份 30 to 7月份 31
执行时间
周末、法定节假日

## 彩蛋
XXXX项目时间进度表 |  | 版本V2.0 | 项目简介：本项目由总裁办指派信息中心负责，由营销中心、财务中心配合完成，计划完成时间为：2018年7月31日。 | [22 empty] | 制作人：凌祯 制作日期：2018-5-25
项目周期 项目阶段 | 主责人 | 配合人 | 6月份 | [29 empty] | 7月份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
项目计划 | 表姐 | 林婷婷 | bar: 6月份 1 to 6月份 3; 6月份 30
需求调研 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 2 to 6月份 14; 6月份 30
方案设计与确认 | 张盛茗 | 林婷婷 | bar: 6月份 12 to 6月份 26; 6月份 30
系统建设 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 23 to 6月份 30; 7月份 2 to 7月份 6; 7月份 9 to 7月份 13; 7月份 16 to 7月份 20
数据准备与导入 | 张盛茗 | 林婷婷 | bar: 6月份 30; 7月份 12 to 7月份 13; 7月份 16 to 7月份 20; 7月份 23 to 7月份 27
系统测试与上线 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 30; 7月份 25 to 7月份 27
项目总结与汇报 | 表姐 | 林婷婷 | bar: 6月份 30; 7月份 30 to 7月份 31
执行时间
周末、法定节假日
Note on M5: 总裁办: 10号不加班，改到16号
Note on S6: 总裁办: 工期紧张，加班1天

## 彩蛋-操作
XXXX项目时间进度表 |  | 版本V3.0 | 项目简介：本项目由总裁办指派信息中心负责，由营销中心、财务中心配合完成，计划完成时间为：2018年7月31日。 | [22 empty] | 制作人：凌祯 制作日期：2018-5-25
项目周期 项目阶段 | 主责人 | 配合人 | 6月份 | [29 empty] | 7月份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
项目计划 | 表姐 | 林婷婷 | bar: 6月份 1 to 6月份 2; 6月份 9; 6月份 30
需求调研 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 2; 6月份 4 to 6月份 9; 6月份 11 to 6月份 14; 6月份 30
方案设计与确认 | 张盛茗 | 林婷婷 | bar: 6月份 2; 6月份 9; 6月份 12 to 6月份 26; 6月份 30
系统建设 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 2; 6月份 9; 6月份 23 to 6月份 30; 7月份 2 to 7月份 6; 7月份 9 to 7月份 13; 7月份 16 to 7月份 20
数据准备与导入 | 张盛茗 | 林婷婷 | bar: 6月份 2; 6月份 9; 6月份 30; 7月份 12 to 7月份 13; 7月份 16 to 7月份 20; 7月份 23 to 7月份 27
系统测试与上线 | 凌祯 | 林婷婷 | bar: 6月份 2; 6月份 9; 6月份 30; 7月份 25 to 7月份 27
项目总结与汇报 | 表姐 | 林婷婷 | bar: 6月份 2; 6月份 9; 6月份 30; 7月份 30 to 7月份 31
执行时间
周末、法定节假日